## Лист1
В предварительный реестр участников КОМ НГО включаются субъекты оптового рынка, выполнившие в совокупности: – требования, указанные в буллитах 5 и 6 п. 4.1.2 настоящего Регламента, не позднее чем за 13 календарных дней до даты окончания срока подачи (приема) ценовых заявок;
КО формирует и передает СО в срок не позднее чем за 12 календарных дней до даты окончания срока подачи (приема) ценовых заявок предварительный реестр участников КОМ НГО без указания информации о представленной величине обеспечения исполнения обязательств, возникающих по результатам КОМ НГО
КО не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи (приема) ценовых заявок повторно формирует и передает СО реестр участников КОМ НГО с учетом информации о представленной величине обеспечения исполнения обязательств, возникающих по результатам КОМ НГО, в соответствии с приложением 1 к настоящему Регламенту
По результатам КОМ НГО СО формирует результаты КОМ НГО в отношении территории ТНГ и не позднее 2 (двух) рабочих дней после окончания срока подачи (приема) заявок публикует на официальном сайте реестр итогов КОМ НГО
Для допуска к участию в КОМ НГО участник оптового рынка должен не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания периода приема заявок на КОМ НГО в отношении ГТП генерации, в состав которой входит генерирующий объект, по которому будет подаваться заявка на КОМ НГО, предоставить обеспечение
КО, в целях предоставления участниками КОМ НГО обеспечения, не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала приема заявок передает в ЦФР реестр ГТП генерации, зарегистрированных в отношении генерирующих объектов, строительство которых предполагается по итогам КОМ НГО, по состоянию на дату предоставления реестра
Повторно КО направляет вышеуказанный реестр не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания приема заявок на КОМ НГО (с учетом актуализированной информации)
Предоставлением вышеуказанного обеспечения является выполнение не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания приема заявок на КОМ НГО следующих действий: – поставщиком мощности заключено соглашение о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафа по договору КОМ НГО по аккредитиву; – ЦФР получено от банка получателя средств уведомление (извещение) об открытии аккредитива, соответствующего требованиям, указанным в п. 2.3.4 настоящего приложения, на сумму не менее суммы аккредитива, указанной в соглашении.
Соглашение о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафа по договору КОМ НГО по аккредитиву, заключается КО не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания приема заявок на КОМ НГО.
В целях подписания соглашения о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафа по договору КОМ НГО по аккредитиву, поставщик мощности не позднее чем за 17 рабочих дней до даты окончания приема заявок на КОМ НГО должен предоставить в КО на бумажном носителе заявление о заключении соглашения по форме приложения 1.6
Реестр заключенных соглашений о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафа по договору КОМ НГО по аккредитиву, КО направляет в ЦФР в электронном виде с электронной подписью по форме приложения 1.7 к настоящему Регламенту не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания приема заявок на КОМ НГО
ЦФР принимает аккредитив, предоставляемый поставщиком мощности в соответствии с заключенным соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафа по договору КОМ НГО по аккредитиву, при условии, что уведомление (извещение) об открытии аккредитива получено ЦФР от банка получателя средств по аккредитиву не позднее чем за 10 рабочих дней

## Лист2
График проведения КОМ НГО
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание
Участие в КОМ НГО | 27 дней | Пт 26.01.24 | Пн 04.03.24
Допуск на ОРЭМ | 22,88 дней | Пт 26.01.24 | Вт 27.02.24
Подача заявления на регистрацию условной ГТП по фррме 13 Г, регистрацию ГЕМ | 3 дней | Пт 26.01.24 | Вт 30.01.24
Проверка поступившей документации в АТС и СО | 8 дней | Ср 31.01.24 | Пт 09.02.24
Направление акта согласования ГТП в адрес ТГК-14 | 3 дней | Пн 12.02.24 | Ср 14.02.24
Подписание акта согласования ГТП со стороны ТГК-14 и напрвление в АТС | 1 день | Чт 15.02.24 | Чт 15.02.24
Регистрация акта согласования ГТП и ГЕМ и направление в адрес ТГК-14 | 2 дней | Пт 16.02.24 | Пн 19.02.24
Подача заявление на получение права торговли | 1 день | Пн 19.02.24 | Пн 19.02.24
Получение права торговли | 6 дней | Вт 20.02.24 | Вт 27.02.24
Предоставление обеспечения обязательств | 13,88 дней | Пт 26.01.24 | Ср 14.02.24
Подача заявления на заключение соглашения по аккр. или БГ в АТС на бумажном носителе | 7 дней | Пт 26.01.24 | Пн 05.02.24
Заключение соглашения с АТС на обеспечение по аккр. или БГ. Подписание в АТС г. Москва. | 8 дней | Пн 05.02.24 | Ср 14.02.24
Предоставление аккредитива или БГ в ЦФР | 14 дней | Пт 26.01.24 | Ср 14.02.24
Подача ценовой заявки на портал b2b | 2 дней | Ср 28.02.24 | Чт 29.02.24
Подведение итогов публикация на сайте СО | 2 дней | Пт 01.03.24 | Пн 04.03.24